ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2019-2023 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация) от 26.11.2018 № 60-па.

В 2022 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 08.02.2022 № 10-па, от 02.12.2022 № 56-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 03.03.2021 № 11-па.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, поселений, городских округов. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

Задачами Программы являются:

- защита жизни и здоровья граждан;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены мероприятия по

обновлению минерализованной полосы возле с.Нигирь.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2022 году составило 25,565 тыс. рублей или 98,7 % от плана.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета сельского поселения и организаций за 2022 год на реализацию

муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Нигирского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | Процент выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пожарная безопасность на тер-ритории Нигирского сельского поселения Николаевского муни-ципального района Хабаровского края на 2019-2023 годы | Всего | 25,899 | 25,565 | 98,7% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 25,899 | 25,565 | 98,7% |
| Организации |  |  |  |
| 1. | Создание (обновление) минерали-зированных полос вокруг населенных пунктов | Всего | 25,899 | 25,565 | 98,7% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 25,899 | 25,565 | 98,7% |
| Организации |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по техническому оснащению добровольных пожарных формирований | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 3. | Содержание пожарной машины | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 0,000 | 0,000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 4. | Поддержание боеготовности доб-ровольных пожарных формирова-ний | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 5. | Изготовление информационных стендов, баннеров, их размеще-ние на территории сельского поселения и систематическое обновление методических мате-риалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 6. | Уборка горючих отходов, сухой травы и мусора | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 7. | Оборудование административно-го здания автоматической пожарной сигнализацией с резервных источников питания | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 8. | Приобретение мотопомпы | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | Приобретение и содержание звуковой сигнализации | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |